## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 2 d'EduTutor IA (Mardi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 1
Membres | Gurvan GODIN,Hamza MAEROF,Ayman MOUGOU,Omar Kessentini, Barakissa Yasmine KONE,Orokia COULIBALI,William HOANG
Sprint concerné | Sprint2
Version | V2
Date de remise | 2026-06-30
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Mardi PM 14h00 – 18h00 · 16 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mardi [30/06/2026], 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 4 personnes
Capacité totale | 4 × 4 h = 16 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Diviser par 3 le temps de génération des quiz en basculant le backend LLM d'Ollama vers Cerebras (gpt-oss-120b) via les variables d'environnement de notre conteneur Django, tout en sécurisant la cinématique de correction automatique (F4).
Scrum Master | Ayman MOUGOU
Product Owner | William HOANG
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-03 | T-03.1 | Récupération de la clé API Cerebras, mise à jour du fichier .env local (CEREBRAS_API_KEY, LLM_BACKEND=cerebras) et redémarrage des conteneurs via docker compose up -d | Gurvan GODIN, | 0.5 |  | Todo
US-03 | T-03.2 | Vérification de la classe de service Django gérant le backend cerebras. Adaptation du prompt system spécifique pour l'API Cerebras afin de garantir que la réponse brute reste compatible avec le sérialiseur DRF de validation des QCM. | Hamza MAEROF | 1.5 |  | Todo
US-03 | T-03.3 | Implémentation d'un bloc de secours dans la vue ou le service Django : en cas d'erreur HTTP (code 429 quota ou timeout réseau cloud), bascule automatique (fallback) temporaire sur le client ollama local (ou mock selon la configuration) pour éviter un crash 500 sur l'application. | Ayman MOUGOU | 1 |  | Todo
US-03 | T-03.4 | Test de l'endpoint via l'interface Swagger générée par drf-spectacular. Lancement du protocole de benchmark (5 runs sur le cours d'algorithmie) et validation que la latence de génération descend bien en dessous du seuil des 15 secondes. | Omar Kessentini | 1 |  | Todo
TOTAL |  |  |  | 4
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 2
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 4 | 4 |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 3 | 3 |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 2 | 2 |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 1 | 1 |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non