## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints x demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi - version corrigée et complète
Équipe n° | 1 | Membres | Gurvan GODIN, Ayman MOUGOU, Hamza MAEROF, Orokia COULIBALI, William HOANG, Barakissa Yasmine KONE, Omar Kessentini | Sprint concerné | Cadrage -> Sprint 7 | Version | v1.1 corrigée
Date de remise | 29/06/2026 13h57 | Statut | Draft prêt revue PO | Capacité équipe | 7 personnes | Scope initial | 56 SP
Objectif | Vue d'ensemble de la semaine : objectifs, stories engagées, capacité réaliste, jalons et perturbations.
Correction | Les placeholders [US-XX] ont été remplacés, les 5 perturbations sont positionnées, et R1/R2 sont explicites.
Convention | Fichier conseillé : equipe-01-release-planning-v1.1.xlsx
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 - 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire et aligner les 7 artefacts agiles : Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog. | n.c. | ✅ Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 8-10 | Setup technique + démarrage MVP : F1 inscription/connexion et F2 upload cours PDF/texte. | US-01, US-02 | ⚡ J1 Mme Lefèvre + Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 8-10 | Génération quiz F3 : produire 10 QCM en < 60 s via Llama 3.1 8B/Ollama, puis arbitrer la latence. | US-03 + ADR-J2 | ⚡ Perturbation J2 10h + Review 12h30
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 8-10 | Passage du quiz : soumission, correction automatique F4, score /10 et détail F5. Intégrer les décisions ADR-J2. | US-04, US-05 | ✅ Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 8-10 | Historique F6 + sécurisation IA : protection contre prompt injection et réponses non conformes. | US-06 + SEC-J3 | ⚡ Perturbation J3 10h + Review 12h30
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 8-10 | Conformité RGPD SAR J3-bis + finalisation MVP F1-F6 : tests, correctifs critiques et tag Release 1. | US-12 + correctifs MVP | ⚡ J3-bis 14h + 🚀 Release 1 MVP 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 8 | Release 2 : améliorer l'adoption avec récupération de compte et bibliothèque personnelle de cours. Traiter crise utilisateur J4. | US-07, US-08 | ⚡ Perturbation J4 10h + Review 12h30
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 - 17h00 | 21 | 6-8 | Finaliser Release 2 : personnalisation du quiz + timer si capacité. Post-mortem J4 et démo prête. | US-09 + US-10 stretch | 🚀 Release 2 17h + démo prête
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch, démo live MVP + Release 2, récit des pivots et retour réflexif sur les 5 perturbations. | n.c. | 🎤 Soutenance + Q/R jury
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale calculée pour 7 personnes | Scope initial 56 SP | R1 fin S5 / R2 fin S7
LÉGENDE
✅ Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, avec impact tracé dans le planning/backlog.
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable : tag Git + démo enregistrable.
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury.

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
Trajectoire des story points livrés vs scope total. Les valeurs réelles sont à mettre à jour après chaque Sprint Review.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total | Commentaire / impact
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | 0 | 56 | Scope initial cadré : MVP R1 + Release 2 ciblée + marge perturbations.
Sprint 1 | Lun 18h | 8 |  | 56 | US-01 + US-02 ; J1 ajoute prise en compte enseignant, sans hausse de scope R1.
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 |  | 58 | J2 latence : +2 SP de marge ADR/fallback/optimisation.
Sprint 3 | Mar 18h | 24 |  | 58 | Correction + scoring ; intégration décision technique J2.
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 |  | 61 | J3 prompt injection : +3 SP sécurité IA / filtrage prompt.
Sprint 5 | Mer 17h45 | 40 |  | 64 | J3-bis RGPD SAR : +3 SP export/audit ; Release 1 MVP visée.
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 |  | 66 | J4 crise utilisateur : +2 SP support/post-mortem/correctifs UX.
Sprint 7 | Jeu 17h | 56 |  | 66 | Release 2 ciblée : US-07, US-08, US-09 ; US-10 seulement en stretch.

## Hypothèses & perturbations
HYPOTHÈSES, PERTURBATIONS ET DÉCISIONS DE PLANNING
Type | Hypothèse / décision | Impact planning | Preuve attendue | Statut | À vérifier
Hypothèse capacité | Équipe de 7 personnes ; demi-journées de 3h30 ou 4h selon créneau. | Capacité totale 203 h-pers. | Release Planning + commits répartis. | Planifié
Hypothèse scope | Scope initial fixé à 56 SP pour rester dans la cible ~50-60 SP. | R1 sécurisée avant R2 ; scope total peut monter avec perturbations. | Burnup global. | Planifié
Choix Release 2 | US-07, US-08, US-09 engagées ; US-10 en stretch goal si avance. | Release 2 utile et démontrable sans mettre le MVP en danger. | Review Sprint 7 + tag R2. | Planifié
Perturbation J1 | Mme Lefèvre devient persona secondaire crédible. | Prise en compte dans vision/personas/backlog, sans déplacer le MVP étudiant. | Persona + Story Map + commentaire Sprint 1. | Positionnée | À confirmer avec artefacts équipe
Perturbation J2 | Latence génération LLM. | ADR technique + fallback/optimisation dans Sprint 2/3. | ADR-J2 commitée. | Positionnée
Perturbation J3 | Prompt injection / sécurité IA. | Ajout patch sécurité + critères d'acceptation sur génération. | Tests prompts malveillants. | Positionnée
Perturbation J3-bis | Demande RGPD SAR. | US-12 export données planifiée en Sprint 5. | Export JSON/CSV + audit. | Positionnée
Perturbation J4 | Retour client / crise utilisateur. | Correctif UX/support + post-mortem en Sprint 6/7. | Post-mortem + backlog avant/après. | Positionnée

## Auto-évaluation
GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION - RELEASE PLANNING
Critère qualité | Auto-évaluation | Preuve / commentaire | Action avant remise
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité chiffrée. | Oui | Cadrage + S1 à S7 + Soutenance présents ; capacité totale 203 h-pers. | Équipe renseignée.
La taille d'équipe est explicite. | Oui | Hypothèse 7 personnes indiquée dans identification et hypothèses. | Valider si l'équipe n'est pas exactement 7.
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo. | Oui | Chaque objectif indique la feature, le résultat attendu ou le jalon.
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée. | Oui | US-01 à US-12 positionnées ; S7 contient US-09 et US-10 stretch.
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée fin Sprint 5. | Oui | Sprint 5 : 🚀 Release 1 MVP 17h45.
La Release 2 est explicitement positionnée fin Sprint 7. | Oui | Sprint 7 : 🚀 Release 2 17h.
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning. | Oui | J1, J2, J3, J3-bis et J4 sont dans le planning + feuille dédiée.
La feuille Burnup global est remplie avec scope initial chiffré. | Oui | Scope initial 56 SP + scope total ajusté par perturbation. | Renseigner SP réels après chaque Review.
Le Release Planning a été co-construit en équipe. | Partiel | Artefact préparé pour revue équipe ; validation finale à faire avant soumission PO. | Faire relire par PO/SM et cocher Oui après accord.