## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 3 d'EduTutor IA (Mardi 10h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 1
Membres | Gurvan GODIN,Hamza MAEROF,Ayman MOUGOU,Omar Kessentini, Barakissa Yasmine KONE,Orokia COULIBALI,William HOANG
Sprint concerné | Sprint3
Version | V3
Date de remise | 2026-07-01
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG : SPRINT 3
Mercredi AM 10h00 – 18h00 · 16 h-pers
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 3
Date | Mardi [01/07/2026], 10h00 à 18h00 (7h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 7 h = 49 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | L'objectif est de sécuriser et de mettre en conformité légale le MVP d'EduTutor IA avant la livraison de ce soir en neutralisant l'injection de prompt (OWASP LLM-01) par une architecture étanche (séparation des rôles de l'API, délimiteurs XML, validation post-LLM via Django Rest Framework et tests CI automatisés), tout en garantissant le respect du RGPD (Art. 15/17/20) via l'implémentation d'un audit trail des demandes (DataRequest), d'une politique de rétention claire et d'un endpoint d'export multi-format (JSON/CSV) filtré strictement par utilisateur pour exclure toute fuite de données.
Scrum Master | Ayman MOUGOU
Product Owner | William HOANG
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-24 | T-24.1 | Séparer strictement le system prompt et le user input dans l'appel à l'API Cerebras/Ollama en utilisant le format de liste de messages de l'API (rôles system et user) et encapsuler le texte extrait du PDF dans des balises XML strictes (<context>...</context>) | Gurvan GODIN, | 1 |  | Todo
US-24 | T-24.2 | Enrichir le sérialiseur Django Rest Framework (DRF) ou ajouter un check post-parsing s'assurant que la sortie renvoyée par le LLM contient bien des clés de réponses réparties de façon variée (ex: rejeter la génération si 100% des réponses correctes pointent vers l'option "A"). | Hamza MAEROF | 1.5 |  | Todo
US-24 | T-24.3 | Écriture d'un script de test unitaire Python (pytest) simulant une prompt injection et intégration dans .github/workflows/ci.yml pour bloquer la PR si l'injection réussit à manipuler la sortie. | Ayman MOUGOU | 1 |  | Todo
US-10 | T-24.4 | Passage manuel et scripté des 5 types d'attaques adversariales pour documenter les états Avant/Après. | Omar Kessentini | 1 |  | Todo
GDPR-01 | T-01.1 | Créer le modèle DataRequest dans l'application accounts pour tracer les demandes d'accès (champs : user, requested_at, status, completed_at, file_hash) et exécuter les migrations PostgreSQL | Barakissa Yasmine KONE | 0.75 |  | Todo
GDPR-01 | T-01.2 | Déclarer l'endpoint GET /api/accounts/me/export/ sécurisé par IsAuthenticated. Configurer le sérialiseur pour rassembler les 6 catégories de données filtrées strictement par request.user pour éviter toute fuite | Orokia COULIBALI | 1 |  | Todo
GDPR-01 | T-01.3 | Finaliser les documents de conformité (RETENTION-POLICY.md) et l'e-mail officiel de réponse sous 48h. | William HOANG | 0.75 |  | Todo
TOTAL |  |  |  | 7
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 3
Trajectoire des heures restantes Mercredi 10h00 → 18h00 (sprint de 7h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 4 | 4 |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 3 | 3 |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 2 | 2 |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 1 | 1 |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non