## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 4 d'EduTutor IA (Jeudi 10h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 1
Membres | Gurvan GODIN,Hamza MAEROF,Ayman MOUGOU,Omar Kessentini, Barakissa Yasmine KONE,Orokia COULIBALI,William HOANG
Sprint concerné | Sprint4
Version | V4
Date de remise | 2026-07-02
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG : SPRINT 4
Jeudi AM 10h00 – 18h00 · 49 h-pers
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 4
Date | jeudi 02/07/2026, 10h00 à 18h00 (7h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 7 h = 49 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (A11Y = 8SP, I18N= 8 SP , SCALE= 13)
Objectif sprint | Adapter la plateforme EduTutor IA aux exigences de l'État Français et du marché européen en mettant l'interface en conformité avec le standard RGAA, en déportant la gestion des langues (i18n) côté frontend et paramètres LLM, et en préparant l'infrastructure Docker/Cloud pour l'auto-scaling face à la charge nationale
Scrum Master | Ayman MOUGOU
Product Owner | William HOANG
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
A11Y | T-A11Y.1 | Intégrer la bibliothèque Axe-core ou utiliser un lecteur d'écran pour identifier les ruptures de conformité. Ajouter les balises ARIA manquantes (aria-live, aria-describedby) sur les formulaires et les composants de quiz pour les rendre parfaitement lisibles par machine. | Gurvan GODIN, | 2 |  | Todo
A11Y | T-A11Y.2 | Ajuster les variables CSS du thème pour atteindre les ratios de contraste minimum exigés par le RGAA. Réécrire la gestion du focus pour s'assurer que l'intégralité de la plateforme est utilisable sans souris | Hamza MAEROF | 1.5 |  | Todo
I18N | T-I18N.1 | Configurer le système d'internationalisation côté Frontend (ex. i18next) et Backend (Django translation middleware). Extraire toutes les chaînes de caractères codées en dur pour les déporter dans des fichiers de dictionnaire standardisés (fr.json, es.json) | Ayman MOUGOU | 2 |  | Todo
I18N | T-I18N.2 | Modifier le service d'appel à l'API du LLM (Cerebras) pour lui injecter à la volée une variable de langue issue des préférences de l'étudiant (ex: "Génère le QCM exclusivement en espagnol"), afin que l'IA adapte ses réponses instantanément | Omar Kessentini | 1 |  | Todo
SCALE | T-S.1 | Installer et configurer une instance Redis. Écrire le décorateur ou le middleware Django permettant de mettre en cache les quiz générés à partir de documents identiques afin de soulager les appels à l'API LLM et de réduire la latence sous la charge nationale | Barakissa Yasmine KONE | 2.5 |  | Todo
SCALE | T-S.2 | Intégrer PgBouncer devant la base de données PostgreSQL pour optimiser le volume de connexions simultanées. Rédiger le fichier de configuration (HPA / Docker Compose répliqué) pour permettre l'auto-scaling horizontal des conteneurs applicatifs | Orokia COULIBALI | 3 |  | Todo
SCALE | T-S.3 | Configurer les classes de restriction de DRF (ScopedRateThrottle) pour appliquer des quotas stricts de requêtes par utilisateur, protégeant ainsi l'infrastructure contre les pics de charge malveillants ou accidentels | William HOANG | 1 |  | Todo
TOTAL |  |  |  | 13
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 4
Trajectoire des heures restantes Jeudi 10h00 → 18h00 (sprint de 7h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 4 | 4 |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 3 | 3 |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 2 | 2 |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 1 | 1 |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non