## Story Map
APOCAL'IPSSI 2026 - EduTutor IA - Story Map | APOCAL'IPSSI 2026 - EduTutor IA - Story Map | APOCAL'IPSSI 2026 - EduTutor IA - Story Map | APOCAL'IPSSI 2026 - EduTutor IA - Story Map | APOCAL'IPSSI 2026 - EduTutor IA - Story Map | APOCAL'IPSSI 2026 - EduTutor IA - Story Map | APOCAL'IPSSI 2026 - EduTutor IA - Story Map
Artefact 4/7 - Carte 2D du produit : activités utilisateur x priorisation MoSCoW | Artefact 4/7 - Carte 2D du produit : activités utilisateur x priorisation MoSCoW | Artefact 4/7 - Carte 2D du produit : activités utilisateur x priorisation MoSCoW | Artefact 4/7 - Carte 2D du produit : activités utilisateur x priorisation MoSCoW | Artefact 4/7 - Carte 2D du produit : activités utilisateur x priorisation MoSCoW | Artefact 4/7 - Carte 2D du produit : activités utilisateur x priorisation MoSCoW | Artefact 4/7 - Carte 2D du produit : activités utilisateur x priorisation MoSCoW
Équipe | Groupe 1 |  | Objectif | Objectif | Objectif | Objectif
Responsable artefact | Omar - branche GitHub `omar` |  | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : colonnes = activités utilisateur, lignes = priorisation MoSCoW. Les stories MUST forment le MVP Release 1 ; les SHOULD/COULD alimentent la Release 2 ; les WON'T sont explicitement exclus de la release actuelle.
Sprint concerné | Cadrage
Version | v1.0
Date | 30/06/2026
Statut | Draft - à relire par l'équipe / PO
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST - MVP Release 1 | US-01 / F1 - Inscription email + mot de passe avec Django Auth standard. | US-02 / F2 - Upload PDF <= 5 Mo ou saisie texte >= 200 caractères. | US-03 / F3 - Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B avec Ollama local. | US-04 / F4 - Soumission du quiz + correction automatique avec 1 bonne réponse par QCM. | US-05 / F5 - Score /10 + détail des bonnes et mauvaises réponses. | US-06 / F6 - Historique persistant des quiz par utilisateur.
SHOULD - Release 2 | US-07 - Reset password par email avec lien magique valable 24 h. | US-08 - Bibliothèque personnelle multi-cours pour retrouver les cours uploadés. | US-09 - Choix du niveau de difficulté et du nombre de questions entre 5 et 20. | US-10 - Mode timer optionnel par question, configurable entre 10 et 30 s. | US-11 - Dashboard de progression par chapitre ou par cours. | US-12 - Export RGPD complet JSON + CSV, lié aux articles 15 et 20.
COULD - Release 2 si capacité | US-13 - Login social Google / Apple OAuth. | US-14 - Import d'un cours depuis une URL article web ou blog. | US-15 - Mode questions ouvertes avec correction LLM et barème. | US-16 - Mode flashcards type Anki pour la révision espacée. | US-17 - Identification automatique des lacunes par chapitre. | US-18 - Suppression du compte et des données, droit à l'oubli RGPD art. 17.
WON'T - Hors release actuelle | US-19 - SSO entreprise SAML / OIDC, réservé B2B Release 3+. | US-20 - Source vidéo ou audio avec transcription Whisper, coût trop élevé pour la release actuelle. | US-21 - Compétition multi-joueurs, hors cible primaire. | US-22 - Mode IA conversationnelle type Khanmigo, trop large pour le MVP. | US-23 - Stats temps réel collectives, besoin marginal pour le MVP. | US-24 - Personnalisation thème UI avancée, thème sombre déjà présent dans le kit.
Légende | Définition |  | Notes de dépôt GitHub | Notes de dépôt GitHub | Notes de dépôt GitHub | Notes de dépôt GitHub
MUST | Indispensable : sans cette story, le produit n'a pas de sens. |  | Fichier à déposer dans docs/artefacts/story-map/ puis commit depuis la branche `omar`. Message de commit conseillé : docs(story-map): ajoute l'artefact story map
SHOULD | Important : à faire si la capacité de l'équipe le permet.
COULD | Bonus utile : valeur ajoutée si le MVP est sécurisé.
WON'T | Décision explicite de ne pas faire pendant cette release.

## Sources
Source | Utilisation
document.zip / story-map.pdf | Modèle initial fourni avec les artefacts du projet.
README.md du projet | Fonctionnalités F1 à F6 du kit EduTutor IA.
docs/08-mvp2-idees.md | Idées Release 2 et extension produit.
docs/10-gestion-projet-github.md | Workflow GitHub, branches et commits.